## July 2020
July 2020 Sidewalk Repair Schedule
Date Appropriated | Start | Finish | Project Name | District | Rating | Estimate | Cost | Funding Accounts | Funding Source
FY21 | Fall 2020 |  | 1802 S 38TH ST | 1 | 4 | 2280 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1614 S 38TH ST | 1 | 5 | 3320 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1700 S 35TH ST | 1 | 5 | 7750 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1037 CECIL AVE | 1 | 5 | 15844.7 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1512 LOUIS COLEMAN JR DR | 1 | 5 | 20620 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1335 S 32ND ST | 1 | 4 | 2730 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3718 CHAUNCEY AVE | 1 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3716 CHAUNCEY AVE | 1 | 5 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 742 S 43RD ST | 1 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3008 HUBERTA DR | 1 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3747 PENWAY AVE | 1 | 5 | 6765 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1371 S 28TH ST | 1 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3005 VIRGINIA AVE | 1 | 4 | 4100 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1482 OLIVE ST | 1 | 4 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3426 W KENTUCKY ST | 1 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3428 W KENTUCKY ST | 1 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1316 LOUIS COLEMAN JR DR | 1 | 4 | 4360 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3400 GARLAND AVE | 1 | 4 | 15340 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 3628 Virginia Ave | 1 | 4 | 14991.31 |  | 8102 410 8105 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6504 Jennifer Valley Way | 1 | 4 | 2420.53 |  | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6511 Jennifer Valley Way | 1 | 3 | 1968 |  | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6517 Jennifer Valley Way | 1 | 5 | 1260 |  | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY21 | Fall 2020 |  | 5301 GARDEN GREEN WAY | 2 | 5 | 531.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 | Spring 2020 |  | 1629 Rangeland Rd | 2 | 5 |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 4942 Garden Green Way | 2 | 5 |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 5300 Ridgecrest Rd | 2 | TBD |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Summer 2020 |  | 4923 Shasta Trail | 2 | TBD |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 5301 Alba Way | 2 | 4 |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 2 |  | 15187.5 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY18 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 2 |  | 15839.5 |  | 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | District 2
FY20 | Spring 2020 |  | 1922-1924 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 13903.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 1603 RANGELAND RD | 2 |  | 1794 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 1920 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 5232.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 1938-1942 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 5830.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 2032 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 4335.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5205 RANGELAND RD | 2 | 4 | 4416 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5213 RANGELAND RD | 2 | 4 | 733.76 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5319 RANGELAND RD | 2 | 4 | 484.8 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5650 SHEPHERDSVILLE RD | 2 | 5 | 6561 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5711 SHEPHERDSVILLE RD | 2 | 4 | 275.6 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 5015-5017 ACAPOLCA WAY | 2 | 5 | 1645 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 1525 RANGELAND RD | 2 | 4 | 1288 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 1527 RANGELAND RD | 2 | 5 | 2851.2 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 2116 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 11661 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 4905 BATALINA CT | 2 | 4 | 3718.3333 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY19 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 2 |  | 25000 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2123 OREGON AVE | 3 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2302 W GAULBERT AVE | 3 | 4 | 1661.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1413 OLEANDA AVE | 3 | 5 | 4651.1111 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1220 EUCLID AVE | 3 | 5 | 3250 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | SOUTH ST & EUCLID AVE | 3 | 4 | 2080 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 664 S 5TH ST | 4 | 5 | 2080 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 200 S 7TH ST | 4 | 5 | 5200 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 300 E BRECKINRIDGE ST | 4 | 4 | 29630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 828 E WASHINGTON ST | 4 | 5 | 1500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 747 E JEFFERSON ST | 4 | 4 | 3900 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 871 S 3RD ST | 4 | 5 | 2875 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 301 E BRECKINRIDGE ST | 4 | 4 | 14430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 929 E MADISON ST | 4 | 4 | 7540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 933 E MADISON ST | 4 | 4 | 7540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 947 S 4TH ST | 4 | 5 | 10990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 5TH ST & W MAIN ST | 4 | 4 | 5500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 415 GWENDOLYN ST #1 | 4 | 4 | 1560 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | E BRECKINRDGE ST & S FLOYD ST | 4 | 4 | 27864 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 506 CALDWELL ST | 4 | 4 | 9100 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 917 E CHESTNUT ST | 4 | 4 | 3580 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 851 S 5TH ST | 4 | 5 | 3060 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 425 S 16TH ST | 4 | 5 | 2470 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 213 S SHELBY ST | 4 | 5 | 2080 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 626 W Main St | 4 | 4 | 4859 |  | 8133 410 8107 148324 822705 / 8133 410 8111 148324 822705 | Council District 4
FY19 | Summer 2020 |  | 833 W MAIN ST | 4 | 4 | 3000 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 200 S 5TH ST | 4 | 4 | 6000 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 1224 FRANKLIN ST (1205 E Washington St) | 4 | 4 | 12656.25 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | S JACKSON ST & E MUHAMMAD ALI BLVD | 4 | 5 | 7580 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | South Side of 700 Block of E Washington St and North Side of 700 Block of E Main St | 4 | 4 | 37413.2 |  | 8133 410 8107 148324 822705 / 8133 410 8111 148324 822705 | District 4
FY19 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 4 |  | 20430 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2631 W BROADWAY | 5 | 5 | 390 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 901 CECIL AVE | 5 | 5 | 3450 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 822 S 41ST ST | 5 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 820 S 41ST ST | 5 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 102 N 33RD ST | 5 | 5 | 8106 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2612 PORTLAND AVE | 5 | 5 | 14870 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 312 N 30TH ST | 5 | 5 | 4870 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 311 N 30TH ST | 5 | 4 | 7842 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4501 GREENWOOD AVE #1 | 5 | 5 | 6250 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4003 VERMONT AVE | 5 | 4 | 3320 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 474 N 29TH ST | 5 | 4 | 4490 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 472 TO 468 N 29TH ST | 5 | 4 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | N 29TH ST & BANK ST | 5 | 4 | 12000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 238 GLENDORA AVE | 5 | 4 | 9960 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 639 S 27TH ST | 5 | 5 | 8980 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 28TH ST & W JEFFERSON ST | 5 | 5 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 464 N 25TH ST | 5 | 4 | 64238 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4147 W BROADWAY | 5 | 4 | 1560 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 745 S 37TH ST | 5 | 4 | 1690 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 109 N 40TH ST | 5 | 4 | 5200 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 805 S 39TH ST | 5 | 4 | 3250 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 804 S 39TH ST | 5 | 5 | 7750 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2024 LYTLE ST | 5 | 4 | 14000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 633 SOUTHWESTERN PKY | 5 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2410 NORTHWESTERN PKY | 5 | 4 | 4160 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 237 S 46TH ST | 5 | 4 | 1170 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2333-231 S 46TH ST | 5 | 4 | 2340 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 235 S 46TH ST | 5 | 5 | 2540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 46TH ST & W MARKET ST | 5 | 4 | 4572 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | HERMAN ST & S 46TH ST(249-251) | 5 | 5 | 4620 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2905 ALFORD AVE | 5 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4134 W MUHAMMAD ALI BLVD | 5 | 4 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | S 26TH ST & W CHESTNUT ST | 5 | 5 | 15398.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Winter 2019/2020 |  | 437 S 30th St (Waiting until after development) | 5 | 4 | 4810 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY18 | Winter 2019/2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 5 |  | 100000 |  | 8133 410 8107 148280 822705 / 8133 410 8111 148280 822705 | Council District 5
FY18 | Winter 2019/2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 5 |  | 55164 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1703 S BROOK ST | 6 | 5 | 6720 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | WILSON AVE & S 23RD ST | 6 | 4 | 9360 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | UNIVERSITY BLVD & ARTHUR ST | 6 | 5 | 4933.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | DR W J HODGE ST & GRAND AVE | 6 | 5 | 1342 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 711 COLORADO AVE | 6 | 5 | 2930 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 821 HUMLER ST | 6 | 5 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1821 W OAK ST | 6 | 5 | 2080 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2019 |  | 1408 HOMEVIEW DR | 6 | 5 | 15726.25 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2019 |  | 1202-1206 and 1208 S 6TH ST | 6 | 5 | 35484.4 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2019 |  | 1336 S 6TH ST | 6 | 4 | 747.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY18 | Spring 2019 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 6 |  | 30900.74 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2313-2329 W Kentucky St | 6 | 5 | 138610.26 |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2328 Osage Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | SE Corner of University Blvd & Arthur St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1821-1823 W Oak St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2445-2447 Lindbergh Dr | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2439-2441 Lindbergh Dr | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1305-1307 Larchmont Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 711 Heywood Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1500 W Oak St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1502 Central Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 921-923 S 16th St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 618 W Magnolia Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1425-1427 S 1st St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1388 S 6th St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1709 Hale Ave | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 724 Cawthon St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1734 Hale Ave | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1435 Larchmont Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1423 Homeview Dr | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1436-1440 S Floyd St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1502 Homeview Dr | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 850 Washburn Ave | 7 | 5 | 3438.91 |  | 8138 410 8107 148967 822705 | District 7
FY21 | Summer 2020 |  | 1642 BONNYCASTLE AVE | 8 | 5 | 2470 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2318 WOODBOURNE AVE | 8 | 5 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2122 BARINGER AVE | 8 | 5 | 6440 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1960 DOUGLASS BLVD | 8 | 5 | 3580 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1958 DOUGLASS BLVD | 8 | 5 | 3840 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1506 GODDARD AVE | 8 | 5 | 2371 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1619 BEECHWOOD AVE | 8 | 5 | 4030 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2223 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 520 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2215 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 4 | 1365 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2246 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 2280 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | DEER PARK AVE & NORRIS PL | 8 | 5 | 7160 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2018 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 4170 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2209 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 4 | 780 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2108 BARINGER AVE | 8 | 5 | 650 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2130 BARINGER AVE | 8 | 5 | 12940 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1418 MORTON AVE | 8 | 5 | 1690 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2204 Dundee Rd | 8 | 4 | 4000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 701 BAXTER AVE | 8 | 5 | 8004 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2553 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2554 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2555 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2559 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2557 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 13455 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 | ` | 2026 ALTA AVE | 8 | 5 | 4230 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1840 SHADY LN | 8 | 5 | 3380 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1827 DEER PARK AVE | 8 | 5 | 650 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1828 DEER PARK AVE | 8 | 4 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 2130 GARDINER LN | 8 | 4 | 4630 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1677 STORY AVE | 9 | 5 | 4810 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 153 WILLIAM ST | 9 | 5 | 260 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2914 RIEDLING DR | 9 | 4 | 1001.65 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2900 RIEDLING DR | 9 | 5 | 2093 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 102 BAYLY AVE | 9 | 4 | 2600 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 309 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 313 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 316 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 320 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 403 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 405 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 312 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 15410 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 310 PEPPERBUSH RD | 9 | 5 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY19 | Fall 2020 |  | STATE ST & FRANKFORT AVE (BACK ALLEY) | 9 | 5 | 15752.5 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 3316 RICHARD AVE | 9 | 5 | 1690 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 120 SACRED HEART LN | 9 | 5 | 2600 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 122 N PETERSON AVE | 9 | 4 | 4912 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 159 N EWING AVE | 9 | 4 | 3675.16 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 167 N EWING AVE | 9 | 4 | 2871.17 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 177-181 N EWING AVE | 9 | 4 | 7055.7 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 183 N EWING AVE | 9 | 4 | 1240 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 2400 BROWNSBORO RD (EWING SIDE) | 9 | 4 | 1449.8 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1033 WETTERAU AVE | 10 | 5 | 5270 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1100 FORREST ST | 10 | 5 | 11426 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1101 ASH ST | 10 | 4 | 3369.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 10 |  | 5638 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5225 MOUNT HOLYOKE DR | 12 | 5 | 6107.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 2503-2505 Lorene Ave | 12 | 4 | 3257 |  | 8138 410 8107 148412 822705 | Council District 12
FY19 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 12 |  | 649.51 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8208 ATLANTA PKY | 13 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8108 ATLANTA PKY | 13 | 5 | 1430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8114 ATLANTA PKY | 13 | 4 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8103 ROCKY GAP RD | 13 | 4 | 3900 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 200 FEDERAL CT | 13 | 5 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 202 FEDERAL CT | 13 | 4 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 204 FEDERAL CT | 13 | 5 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 205 FEDERAL CT | 13 | 4 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 804 FLICKER RD | 13 | 5 | 1430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 | TBD |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 13 |  | 1885 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 7404 Nancy Ln | 14 | 5 | 2541.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2021 |  | 13417 Kinross Blvd | 14 | 5 | 3327.92 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3935 TULANE AVE | 15 | 5 | 1594.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1701 S WHEATMORE DR | 15 | 5 | 2059.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3619 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 2555.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1706 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1716 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1718 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3632 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 4 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1700 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 3386.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3629 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 3386.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1713 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 3801.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3647 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 4216.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1709 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 4631.94 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3623 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5526.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3627 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5526.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3607 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5609.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3622 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 4 | 5941.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1705 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 6356.94 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1714 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 6772.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1701 COLSTERWORTH LN | 15 | 5 | 7168.33 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3609 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 8497.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3615 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 8497.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3610 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 11052.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3700 E WHEATMORE DR | 15 | 5 | 20380.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4330 S 3RD ST | 15 | 4 | 1860.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3776 Craig Ave | 15 | 5 | 6638.4 |  | TBD | Council District 15
FY19 | Fall 2019 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 17 | 4's and 5's | 1872 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 13508 Springs Station Rd | 17 | 4 | 2788.8 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10505-10507 Hite Creek Rd & 5103 Silverton Ln | 17 | 4 | 1223.1 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10008 Spring Gate Dr | 17 | 4 | 782.86 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10510 Hite Creek Rd | 17 | 4 | 1018.27 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4319 Accomack Dr | 17 | 5 | 6419.33 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4351 Accomack Dr | 17 | 5 | 2812.93 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9918 White Blossom Blvd | 17 | 4 | 4778.67 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9910 White Blossum Blvd | 17 | 4 | 399.12 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3128 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 1624.3 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3113 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 2047.43 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3108 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 1966.07 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9806 Silky Dogwood Ct | 17 | 4 | 261.5 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 11215 Vista Greens Dr | 17 | 4 | 1817.43 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 2906 Lake Vista Dr | 17 | 4 | 2307.07 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3809 Woodmont Park Ln | 17 | 4 | 440.4 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3001 Indian Lake Dr | 17 | 4 | 7089.03 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3103 Indian Lake Dr | 17 | 4 | 1693.8 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3141 Indian Lake Drive | 17 | 4 | 1213.83 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4106 Buttonbush Meadow Ct | 17 | 5 | 3694.53 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9714 Moorfield Cir | 17 | 5 | 1524.17 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | Indian Lake Dr & Vista Green Dr (11101 VISTA GREENS DR) | 17 | 4 | 1060.67 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9814 Silky Dogwood Ct | 17 | 4 | 1219.73 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9915 White Blossom Blvd | 17 | 5 | 1230.34 |  | TBD | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9932 White Blossom Blvd | 17 | 4 | 9954.02 |  | TBD | Council District 17
FY19 | Summer 2020 |  | 1903 Arboro Pl | 18 | 5 | 8740.22 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2819-2821 Englewood Ave | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2601 Woodmont Dr | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2433 Westwood Ave | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2434-2436 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2433 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2431 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2429 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2425 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2443 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2441 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 1015 Golden Maple Cove | 18 | 5 | 8782.73 |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($8,701) / 8143 410 8211 148472 822705 ($82) | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 402 WORTHING CT | 19 | 4 | 4550 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 404 WORTHING CT | 19 | 4 | 4550 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1001 WWODLAND RIDGE CT | 19 | 4 | 390 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 14704 FOREST OAKS DR | 19 | 5 | 2800 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2213 ARNOLD PALMER BLVD | 19 | 4 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY17 ($3,347) / FY18 ($11,202) / FY19 ($22,252) | Fall 2020 |  | 311 Lake Forest Pky | 19 | 4 |  |  | 8101 410 8211 148933 822705 / 8133 410 8211 148396 822705 / 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY17 ($3,347) / FY18 ($11,202) / FY19 ($22,252) | Fall 2020 |  | 404 Worthing Ct | 19 | 4 |  |  | 8101 410 8211 148933 822705 / 8133 410 8211 148396 822705 / 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
| Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 19 |  | 10063 |  |  | District 19
FY19 | Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 19 |  | 4638 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 6623 Rockview Way | 20 | 4 | 10787.73 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 6615 Rockview Way | 20 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 4425 Saratoga Hill Rd | 20 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 11501 Saratoga Club Rd | 20 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 4418-4420 Saratoga Hill Rd | 20 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 11510 Saratoga Club Rd | 20 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 20 |  | 14212 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5621 NORTON AVE | 21 | 5 | 4316.33 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5021 S 3RD ST | 21 | 5 | 10465 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1218 CARRICO AVE | 21 | 4 | 1345.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4310 CAVELLE AVE | 21 | 5 | 5014 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | GHEENS AVE & MITCHER AVE | 21 | 5 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | DELOR AVE & HESS LN | 21 | 4 | 1245.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4610 SOUTHERN PKY | 21 | 5 | 1046.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 331 E ESPLANADE AVE | 21 | 5 | 5692.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 333 E ESPLANADE AVE | 21 | 5 | 7187.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 4820 RAVEN RD | 21 | 4 | 797.3333 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 624 INVERNESS AVE | 21 | 5 | 1993.3333 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1327 TRINITY PARK DR | 21 | 4 | 1262.4444 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1266 GILMORE LN | 21 | 5 | 1328.8889 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 4633 S 6TH ST | 21 | 5 | 6293.0556 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 106 W AMHERST AVE | 21 | 5 | 2657.7778 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 807 INVERNESS AVE | 21 | 5 | 2990 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8218 VAUGHN MILL RD | 23 | 4 | 7109.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 23 |  | 2016 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | NEW CUT RD & 3RD STREET RD | 25 | 5 | 664.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 26 |  | 1602 |  | 8137 410 8111 148271 822705 | District 26
[5 empty] | Total | 1861305.3378 | 0

## August 2020
August 2020 Sidewalk Repair Schedule
Date Appropriated | Start | Finish | Project Name | District | Rating | Estimate | Cost | Funding Accounts | Funding Source
FY21 | Fall 2020 |  | 1802 S 38TH ST | 1 | 4 | 2280 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1614 S 38TH ST | 1 | 5 | 3320 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1700 S 35TH ST | 1 | 5 | 7750 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1037 CECIL AVE | 1 | 5 | 15844.7 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1512 LOUIS COLEMAN JR DR | 1 | 5 | 20620 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1335 S 32ND ST | 1 | 4 | 2730 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3718 CHAUNCEY AVE | 1 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3716 CHAUNCEY AVE | 1 | 5 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 742 S 43RD ST | 1 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3008 HUBERTA DR | 1 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3747 PENWAY AVE | 1 | 5 | 6765 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1371 S 28TH ST | 1 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3005 VIRGINIA AVE | 1 | 4 | 4100 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1482 OLIVE ST | 1 | 4 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3426 W KENTUCKY ST | 1 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3428 W KENTUCKY ST | 1 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1316 LOUIS COLEMAN JR DR | 1 | 4 | 4360 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3400 GARLAND AVE | 1 | 4 | 15340 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | TBD |  | Sidewalk Reparis TBD | 1 |  | 9000 |  | 8146 410 8211 148283 899998 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 3628 Virginia Ave | 1 | 4 | 14991.31 | 12758.27 | 8102 410 8105 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6504 Jennifer Valley Way | 1 | 4 | 2420.53 | 826.11 | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6511 Jennifer Valley Way | 1 | 3 | 1968 | 2360.74 | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY20 | Summer 2020 |  | 6517 Jennifer Valley Way | 1 | 5 | 1260 | 692.95 | 8138 410 8107 148283 822705 | District 1
FY21 | Fall 2020 |  | 5301 GARDEN GREEN WAY | 2 | 5 | 531.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 | Spring 2021 |  | 4923 Shasta Trail | 2 | TBD |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 / 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2021 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 2 |  | 13218.07 |  | 8133 410 8107 148221 822705 / 8133 410 8111 148221 822705 | District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 1629 Rangeland Rd | 2 | 5 |  | 75975.17 | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 4942 Garden Green Way | 2 | 5 |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 5300 Ridgecrest Rd | 2 | TBD |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works / District 2
FY18 | Spring 2020 |  | 5301 Alba Way | 2 | 4 |  |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works / District 2
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1922-1924 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 13903.5 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1603 RANGELAND RD | 2 |  | 1794 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1920 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 5232.5 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1938-1942 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 5830.5 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 2032 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 4335.5 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5205 RANGELAND RD | 2 | 4 | 4416 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5213 RANGELAND RD | 2 | 4 | 733.76 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5319 RANGELAND RD | 2 | 4 | 484.8 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5650 SHEPHERDSVILLE RD | 2 | 5 | 6561 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5711 SHEPHERDSVILLE RD | 2 | 4 | 275.6 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 5015-5017 ACAPOLCA WAY | 2 | 5 | 1645 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1525 RANGELAND RD | 2 | 4 | 1288 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 1527 RANGELAND RD | 2 | 5 | 2851.2 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 2116 BUECHEL BANK RD | 2 |  | 11661 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY18/FY19/FY20 | Spring 2020 |  | 4905 BATALINA CT | 2 | 4 | 3718.3333 |  | 8133 410 8211 148396 822705 ($15,188) / 8137 410 8211 148452 822705 ($25,000) / 8143 410 8211 148472 822705 ($37,787) | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2123 OREGON AVE | 3 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2302 W GAULBERT AVE | 3 | 4 | 1661.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1413 OLEANDA AVE | 3 | 5 | 4651.1111 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1220 EUCLID AVE | 3 | 5 | 3250 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | SOUTH ST & EUCLID AVE | 3 | 4 | 2080 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 664 S 5TH ST | 4 | 5 | 2080 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 200 S 7TH ST | 4 | 5 | 5200 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 300 E BRECKINRIDGE ST | 4 | 4 | 29630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 828 E WASHINGTON ST | 4 | 5 | 1500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 747 E JEFFERSON ST | 4 | 4 | 3900 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 871 S 3RD ST | 4 | 5 | 2875 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 301 E BRECKINRIDGE ST | 4 | 4 | 14430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 929 E MADISON ST (actual is 929-935) | 4 | 4 | 7540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 933 E MADISON ST (actual is 929-935) | 4 | 4 | 7540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 947 S 4TH ST | 4 | 5 | 10990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 5TH ST & W MAIN ST | 4 | 4 | 5500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 415 GWENDOLYN ST #1 | 4 | 4 | 1560 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | E BRECKINRDGE ST & S FLOYD ST | 4 | 4 | 27864 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 506 CALDWELL ST | 4 | 4 | 9100 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 917 E CHESTNUT ST | 4 | 4 | 3580 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 851 S 5TH ST | 4 | 5 | 3060 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 425-429 S 16TH ST | 4 | 5 | 2470 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 213-215 S SHELBY ST | 4 | 5 | 2080 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 636 S 18th St | 4 | 4 |  | 10374.6 | 1101-506-5366-536608-521301 | Develop Lousville
FY20 | Summer 2020 |  | 626 W Main St | 4 | 4 | 4859 | 4859 | 8133 410 8107 148324 822705 / 8133 410 8111 148324 822705 | Council District 4
FY19 | Summer 2020 |  | 833 W MAIN ST | 4 | 4 | 3000 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 200 S 5TH ST | 4 | 4 | 6000 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 1224 FRANKLIN ST (1205 E Washington St) | 4 | 4 | 12656.25 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | S JACKSON ST & E MUHAMMAD ALI BLVD | 4 | 5 | 7580 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | South Side of 700 Block of E Washington St and North Side of 700 Block of E Main St | 4 | 4 | 37413.2 |  | 8133 410 8107 148324 822705 / 8133 410 8111 148324 822705 | District 4
FY20 |  | Summer 2020 | 725 E Chestnut St | 4 | 4
FY21 |  |  | 533-535 S 20th St | 4 | 5 |  |  |  | District 5
FY19 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 4 |  | 20430 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2631 W BROADWAY | 5 | 5 | 390 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 901 CECIL AVE | 5 | 5 | 3450 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 822 S 41ST ST | 5 | 4 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 820 S 41ST ST | 5 | 4 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 102 N 33RD ST | 5 | 5 | 8106 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2612 PORTLAND AVE | 5 | 5 | 14870 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 312 N 30TH ST | 5 | 5 | 4870 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 311 N 30TH ST | 5 | 4 | 7842 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4501 GREENWOOD AVE #1 | 5 | 5 | 6250 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4003 VERMONT AVE | 5 | 4 | 3320 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 474 N 29TH ST | 5 | 4 | 4490 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 472 TO 468 N 29TH ST | 5 | 4 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | N 29TH ST & BANK ST | 5 | 4 | 12000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 238 GLENDORA AVE | 5 | 4 | 9960 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 639 S 27TH ST | 5 | 5 | 8980 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 28TH ST & W JEFFERSON ST | 5 | 5 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 464 N 25TH ST | 5 | 4 | 64238 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4147 W BROADWAY | 5 | 4 | 1560 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 745 S 37TH ST | 5 | 4 | 1690 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 109 N 40TH ST | 5 | 4 | 5200 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 805 S 39TH ST | 5 | 4 | 3250 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 804 S 39TH ST | 5 | 5 | 7750 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2024 LYTLE ST | 5 | 4 | 14000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 633 SOUTHWESTERN PKY | 5 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2410 NORTHWESTERN PKY | 5 | 4 | 4160 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 237 S 46TH ST | 5 | 4 | 1170 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2333-231 S 46TH ST | 5 | 4 | 2340 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 235 S 46TH ST | 5 | 5 | 2540 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | S 46TH ST & W MARKET ST | 5 | 4 | 4572 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | HERMAN ST & S 46TH ST(249-251) | 5 | 5 | 4620 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2905 ALFORD AVE | 5 | 4 | 2210 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 4134 W MUHAMMAD ALI BLVD | 5 | 4 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | S 26TH ST & W CHESTNUT ST | 5 | 5 | 15398.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Spring 2021 |  | 437 S 30th St (Waiting until after development) | 5 | 4 | 4810 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY18 | Spring 2021 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 5 |  | 100000 |  | 8133 410 8107 148280 822705 / 8133 410 8111 148280 822705 | Council District 5
FY18 | Spring 2021 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 5 |  | 55164 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1703 S BROOK ST | 6 | 5 | 6720 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | WILSON AVE & S 23RD ST | 6 | 4 | 9360 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | UNIVERSITY BLVD & ARTHUR ST | 6 | 5 | 4933.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | DR W J HODGE ST & GRAND AVE | 6 | 5 | 1342 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 711 COLORADO AVE | 6 | 5 | 2930 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 821 HUMLER ST | 6 | 5 | 6500 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | TBD |  | Sidewalk Reparis TBD | 6 |  | 20000 |  | 8146 410 8107 148225 899998 | District 6
FY20 | Fall 2020 |  | 1408 HOMEVIEW DR | 6 | 5 | 15726.25 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1202-1206 and 1208 S 6TH ST | 6 | 5 | 35484.4 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1336 S 6TH ST | 6 | 4 | 747.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY18 | Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 6 |  | 30900.74 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2313-2329 W Kentucky St | 6 | 5 | 138610.26 | 9815.76 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2328 Osage Ave | 6 | 5 |  | 17515.63 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | SE Corner of University Blvd & Arthur St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1821-1823 W Oak St | 6 | 4 |  | 1429.32 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2445-2447 Lindbergh Dr | 6 | 4 |  | 1419.48 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 2439-2441 Lindbergh Dr | 6 | 5 |  | 3618.94 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1305-1307 Larchmont Ave | 6 | 5 |  | 3393.84 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 711 Heywood Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1500 W Oak St | 6 | 5 |  | 26640.39 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1502 Central Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 921-923 S 16th St | 6 | 5 |  | 1984.92 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 618 W Magnolia Ave | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1425-1427 S 1st St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1388 S 6th St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1709 Hale Ave | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 724 Cawthon St | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1732-1734 Hale Ave | 6 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1435 Larchmont Ave | 6 | 5 |  | 1477.08 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1423 Homeview Dr | 6 | 4 |  | 2289.04 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1436-1440 S Floyd St | 6 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1502 Homeview Dr | 6 | 5 |  | 1760.56 | 8137 410 8211 148452 822705 ($125,055) / 8133 410 8211 148396 822705 ($13,555.26) | Public Works
FY20 | Spring 2020 |  | 850 Washburn Ave | 7 | 5 | 3438.91 | 3642.83 | 8138 410 8107 148967 822705 | District 7
FY21 | Summer 2020 |  | 1642 BONNYCASTLE AVE | 8 | 5 | 2470 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2318 WOODBOURNE AVE | 8 | 5 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2122 BARINGER AVE | 8 | 5 | 6440 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1960 DOUGLASS BLVD | 8 | 5 | 3580 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1958 DOUGLASS BLVD | 8 | 5 | 3840 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1506 GODDARD AVE | 8 | 5 | 2371 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1619 BEECHWOOD AVE | 8 | 5 | 4030 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2223 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 520 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2215 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 4 | 1365 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2246 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 2280 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | DEER PARK AVE & NORRIS PL | 8 | 5 | 7160 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2018 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 5 | 4170 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2209 BOULEVARD NAPOLEON | 8 | 4 | 780 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2108 BARINGER AVE | 8 | 5 | 650 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2130 BARINGER AVE | 8 | 5 | 12940 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1418 MORTON AVE | 8 | 5 | 1690 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2204 Dundee Rd | 8 | 4 | 4000 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 701 BAXTER AVE | 8 | 5 | 8004 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2553 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2554 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2555 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2559 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 11700 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 2557 CAROLINA AVE | 8 | 5 | 13455 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 | ` | 2026 ALTA AVE | 8 | 5 | 4230 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1840 SHADY LN | 8 | 5 | 3380 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1827 DEER PARK AVE | 8 | 5 | 650 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Summer 2020 |  | 1828 DEER PARK AVE | 8 | 4 | 3640 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 2130 GARDINER LN | 8 | 4 | 4630 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1677 STORY AVE | 9 | 5 | 4810 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 153 WILLIAM ST | 9 | 5 | 260 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2914 RIEDLING DR | 9 | 4 | 1001.65 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2900 RIEDLING DR | 9 | 5 | 2093 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 102 BAYLY AVE | 9 | 4 | 2600 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 309 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 313 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 316 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 320 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 403 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 405 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 13400 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 312 PLEASANTVIEW AVE | 9 | 5 | 15410 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 310 PEPPERBUSH RD | 9 | 5 | 1300 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | TBD |  | Frankfor Ave Sidewalk Repairs | 9 |  | 19000 |  | 8144 410 8107 148227 822705 | District 9
FY19 | Fall 2020 |  | STATE ST & FRANKFORT AVE (BACK ALLEY) | 9 | 5 | 15752.5 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 3316 RICHARD AVE | 9 | 5 | 1690 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 120 SACRED HEART LN | 9 | 5 | 2600 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 122 N PETERSON AVE | 9 | 4 | 4912 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 159 N EWING AVE | 9 | 4 | 3675.16 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 167 N EWING AVE | 9 | 4 | 2871.17 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 177-181 N EWING AVE | 9 | 4 | 7055.7 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 183 N EWING AVE | 9 | 4 | 1240 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Summer 2020 |  | 2400 BROWNSBORO RD (EWING SIDE) | 9 | 4 | 1449.8 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1033 WETTERAU AVE | 10 | 5 | 5270 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1100 FORREST ST | 10 | 5 | 11426 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 1101 ASH ST | 10 | 4 | 3369.5 |  | 8143 410 8211 148472 822705 | Public Works
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 10 |  | 5638 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5225 MOUNT HOLYOKE DR | 12 | 5 | 6107.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY20 | Fall 2020 |  | 2503-2505 Lorene Ave | 12 | 4 | 3257 |  | 8138 410 8107 148412 822705 | Council District 12
FY19 | Spring 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 12 |  | 649.51 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8208 ATLANTA PKY | 13 | 4 | 1040 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8108 ATLANTA PKY | 13 | 5 | 1430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8114 ATLANTA PKY | 13 | 4 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8103 ROCKY GAP RD | 13 | 4 | 3900 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 200 FEDERAL CT | 13 | 5 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 202 FEDERAL CT | 13 | 4 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 204 FEDERAL CT | 13 | 5 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 205 FEDERAL CT | 13 | 4 | 6630 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 804 FLICKER RD | 13 | 5 | 1430 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 | TBD |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 13 |  | 1885 |  | 8133 410 8211 148396 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 7404 Nancy Ln | 14 | 5 | 2541.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 13417 Kinross Blvd | 14 | 5 | 3327.92 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3935 TULANE AVE | 15 | 5 | 1594.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1701 S WHEATMORE DR | 15 | 5 | 2059.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3619 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 2555.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1706 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1716 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1718 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3632 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 4 | 2970.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1700 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 3386.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3629 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 3386.11 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1713 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 3801.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3647 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 4216.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1709 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 4631.94 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3623 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5526.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3627 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5526.39 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3607 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 5609.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3622 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 4 | 5941.67 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1705 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 6356.94 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1714 PIKEVIEW CT | 15 | 5 | 6772.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1701 COLSTERWORTH LN | 15 | 5 | 7168.33 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3609 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 8497.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3615 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 8497.22 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3610 NICHOLS MEADOW CIR | 15 | 5 | 11052.78 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3700 E WHEATMORE DR | 15 | 5 | 20380.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4330 S 3RD ST | 15 | 4 | 1860.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 3776 Craig Ave | 15 | 5 | 6638.4 |  | TBD | Council District 15
FY19 | Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 17 | 4's and 5's | 1872 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 13508 Springs Station Rd | 17 | 4 | 2788.8 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10505-10507 Hite Creek Rd & 5103 Silverton Ln | 17 | 4 | 1223.1 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10008 Spring Gate Dr | 17 | 4 | 782.86 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 10510 Hite Creek Rd | 17 | 4 | 1018.27 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4319 Accomack Dr | 17 | 5 | 6419.33 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4351 Accomack Dr | 17 | 5 | 2812.93 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9918 White Blossom Blvd | 17 | 4 | 4778.67 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9910 White Blossum Blvd | 17 | 4 | 399.12 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3128 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 1624.3 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3113 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 2047.43 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3108 Wynbrooke Cir | 17 | 4 | 1966.07 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9806 Silky Dogwood Ct | 17 | 4 | 261.5 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 11215 Vista Greens Dr | 17 | 4 | 1817.43 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 2906 Lake Vista Dr | 17 | 4 | 2307.07 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3809 Woodmont Park Ln | 17 | 4 | 440.4 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3001 Indian Lake Dr | 17 | 4 | 7089.03 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3103 Indian Lake Dr | 17 | 4 | 1693.8 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 3141 Indian Lake Drive | 17 | 4 | 1213.83 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 4106 Buttonbush Meadow Ct | 17 | 5 | 3694.53 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9714 Moorfield Cir | 17 | 5 | 1524.17 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | Indian Lake Dr & Vista Green Dr (11101 VISTA GREENS DR) | 17 | 4 | 1060.67 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9814 Silky Dogwood Ct | 17 | 4 | 1219.73 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9915 White Blossom Blvd | 17 | 5 | 1230.34 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY21 | Fall 2020 |  | 9932 White Blossom Blvd | 17 | 4 | 9954.02 |  | 8146 410 8211 148317 899998 / 8146 410 8107 148317 899998 | Council District 17
FY19 | Summer 2020 |  | 1903 Arboro Pl | 18 | 5 | 8740.22 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2819-2821 Englewood Ave | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2601 Woodmont Dr | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2433 Westwood Ave | 18 | 5 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2434-2436 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2433 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2431 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2429 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2425 Parkdale Ave | 18 | 4 |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2443 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 2441 Parkdale Ave | 18 | crumbling sidewalk |  |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Summer 2020 |  | 1015 Golden Maple Cove | 18 | 5 | 8782.73 |  | 8137 410 8211 148452 822705 ($8,701) / 8143 410 8211 148472 822705 ($82) | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 402 WORTHING CT | 19 | 4 | 4550 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 404 WORTHING CT | 19 | 4 | 4550 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1001 WWODLAND RIDGE CT | 19 | 4 | 390 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 14704 FOREST OAKS DR | 19 | 5 | 2800 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 2213 ARNOLD PALMER BLVD | 19 | 4 | 1950 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY17 ($3,347) / FY18 ($11,202) / FY19 ($22,252) | Fall 2020 |  | 311 Lake Forest Pky | 19 | 4 |  |  | 8101 410 8211 148933 822705 / 8133 410 8211 148396 822705 / 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY17 ($3,347) / FY18 ($11,202) / FY19 ($22,252) | Fall 2020 |  | 404 Worthing Ct | 19 | 4 |  |  | 8101 410 8211 148933 822705 / 8133 410 8211 148396 822705 / 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
| Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 19 |  | 10063 |  |  | District 19
FY19 | Fall 2020 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 19 |  | 4638 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 6623 Rockview Way | 20 | 4 | 10787.73 | 368.88 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 6615 Rockview Way | 20 | 5 |  | 754.29 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 4425 Saratoga Hill Rd | 20 | 5 |  | 828.24 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 11501 Saratoga Club Rd | 20 | 5 |  | 4530.32 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 4418-4420 Saratoga Hill Rd | 20 | 5 |  | 1880.18 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2019/2020 |  | 11510 Saratoga Club Rd | 20 | 4 |  | 1174.7 | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY19 | Winter 2020/2021 |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 20 |  | 15463 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5621 NORTON AVE | 21 | 5 | 4316.33 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 5021 S 3RD ST | 21 | 5 | 10465 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 1218 CARRICO AVE | 21 | 4 | 1345.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4310 CAVELLE AVE | 21 | 5 | 5014 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | GHEENS AVE & MITCHER AVE | 21 | 5 | 2990 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | DELOR AVE & HESS LN | 21 | 4 | 1245.83 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 4610 SOUTHERN PKY | 21 | 5 | 1046.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 331 E ESPLANADE AVE | 21 | 5 | 5692.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 333 E ESPLANADE AVE | 21 | 5 | 7187.5 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1327 TRINITY PARK DR | 21 | 4 | 1262.4444 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 1266 GILMORE LN | 21 | 5 | 1328.8889 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 4633 S 6TH ST | 21 | 5 | 6293.0556 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 106 W AMHERST AVE | 21 | 5 | 2657.7778 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY18 / FY19 | Summer 2020 |  | 807 INVERNESS AVE | 21 | 5 | 2990 |  | 8133 410 8107 148322 822705 ($1891.54) / 8133 410 8111 148322 822705 ($4,670) / 8133 410 8211 148396 822705 ($839) / 8137 410 8211 148452 822705 ($10,055) | District 21 / Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 8218 VAUGHN MILL RD | 23 | 4 | 7109.56 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | 7802 APPLEVIEW LN | 23 | 5 | 8000 |  | 8146 410 8211 143058 899998 | District 23
FY21 | Fall 2020 |  | 7818 APPLEVIEW LN | 23 | 3,4 |  |  | 8146 410 8211 143058 899998 | District 23
FY21 | Fall 2020 |  | 7820 APPLEVIEW LN | 23 | 4 |  |  | 8146 410 8211 143058 899998 | District 23
FY21 | Fall 2020 |  | 6711 VANDRE AVE | 23 | 4 |  |  | 8146 410 8211 143058 899998 | District 23
FY21 | Fall 2020 |  | 6707 VANDRE AVE | 23 | 3,4 |  |  | 8146 410 8211 143058 899998 | District 23
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 23 |  | 2016 |  | 8137 410 8211 148452 822705 | Public Works
FY21 | Fall 2020 |  | NEW CUT RD & 3RD STREET RD | 25 | 5 | 664.44 |  | 8146 410 8211 148487 822705 | Public Works
FY19 |  |  | VARIOUS SIDEWALK REPAIRS | 26 |  | 1602 |  | 8137 410 8111 148271 822705 | District 26
[5 empty] | Total | 1870876.7411 | 192371.24